## сайт на 31.03.2020 4 этап
[12 empty] | Приложение 4 | [22 empty] | Продолжение Приложения 4
[13 empty] | к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | [21 empty] | к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Акционеное общество "Риддер ТЭЦ". Производство тепловой энергии. Приказы РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО" №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Инв.номер ОС | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | [11 empty] | Показатели эффективности, надежности и качества | [16 empty] | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
[8 empty] | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная деятельность) |  | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | [7 empty] | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт на 01.03.2019 | план | факт на 01.03.2020 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | факт 2018 года | план 2019 года | факт на 01.12.2019 | факт 2018 года | ст-ть на 1.01.2018 | амортиз.отч. на 1.01.2018 | план 2019 года | факт на 01.12.2019 | ст-ть на дату ввода | амортиз.отч. на дату ввода | дата ввода | факт 2018 года | план 2019 года | факт на 01.12.2019 | факт 2018 года | план 2019 года | факт на 01.12.2019
1 | 2 | 2 - 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | по бух/учету 1С |  | 24 | 25 | по бух/учету 1С |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
I | ЭТАП 4 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2019г. по 28.02.2020г.)
1 | Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей - 400 м (замена рельс тип Р43 на тип Р50, согласно Правил МПС) |  | 3: шт; 4: 1; 6: 6500; 8: 6500; 9: 6500; 10: 0%; 11: согласно графику работ; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто | незавершенность периода реализации
2 | Реконструкция золошлакопроводов 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде) |  | 3: шт; 4: 1; 6: 7500; 8: 7500; 9: 7500; 10: 0%; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто
| пропускная система | новое ОС | 8: 0; 9: 0; 23: #DIV/0! | 0 | 0
| система видеонаблюдения | новое ОС | 8: 0; 9: 0; 23: #DIV/0! | 0 | 0
| еще что-то возможно… |  | 8: 0; 9: 0; 23: #DIV/0!
3 | Модернизация системы оборотного водоснабжения для уменьшения сбросов в русло реки Тихая. |  | 3: шт; 4: 1; 6: 25500; 8: 25500; 9: 25500; 10: 0%; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | Достигнуто | незавершенность периода реализации
4 | Замена участка паропровода производственного отбора |  | 3: шт; 4: 1; 6: 20000; 8: 20000; 9: 20000; 10: 0%; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто
5 | Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-500 ст № 5 с 100% заменой латунных труб |  | 3: шт; 4: 1; 6: 15000; 8: 15000; 9: 15000; 10: 0%; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | Достигнуто
6 | Ремонт газохода |  | 3: шт; 4: 1; 6: 2110; 8: 2110; 9: 2110; 10: 0%; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто
7 | Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст №2(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года) |  | 3: шт; 4: 1; 6: 54000; 8: 54000; 9: 54000; 10: 0%; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто | незавершенность периода реализации
8 | Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№ 6(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). |  | 3: шт; 4: 1; 6: 56500; 8: 56500; 9: 56500; 10: 0%; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто
9 | Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/30 межремонтный период ) |  | 3: шт; 4: 1; 6: 9000; 8: 9000; 9: 0; 10: -100%; 11: срок продлен согласно приказа 24- ОД от 14.02.2020; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто
10 | Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей - 500 м (замена рельс тип Р50 на тип Р65, согласно Правил МПС) |  | 3: шт; 4: 1; 6: 9000; 8: 9000; 9: 0; 10: -100%; 11: исключен Приказ № 7-ОД от 10.01.2020; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто
11 | Капитальный ремонт трубопровода ф325*9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтеленовую ф315*18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде |  | 3: шт; 4: 1; 6: 7500; 8: 7500; 9: 7500; 10: 0%; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто
12 | Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами) |  | 3: шт; 4: 1; 6: 2500; 8: 2500; 9: 2500; 10: 0%; 11: согласно графику работ; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто
13 | Приобретение и монтаж питательного электронасоса (ПЭН) для подачи питательной воды в котлоагрегаты |  | 3: шт; 4: 1; 6: 7500; 8: 7500; 9: 0; 10: -100%; 11: исключен Приказ № 7-ОД от 10.01.2020; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто
14 | Модернизация электросиловой части паровой турбины ст. №1(приобретение и монтаж станции управления тиррористорным возбуждением) |  | 3: шт; 4: 1; 6: 7000; 8: 7000; 9: 0; 10: -100%; 11: исключен Приказ № 7-ОД от 10.01.2020; 22: 0%; 23: 0% | [13 empty] | не достигнуто
15 | Модернизация АСУ ТП турбогенератора № 1 и котлоагрегатов 1-6 показаний и управление технологическими параметрами на автоматизированные рабочие места и панели оператора. Вывод параметров коммерческого учета теплоэнергии на ГЩУ |  | 3: шт; 4: 1; 6: 94840; 8: 94840; 9: 94840; 10: 0%; 11: добавлен Приказ № 7-ОД от 10.01.2020; 22: 0%; 23: 0%
| ИТОГО |  | 6: 324450; 7: 0; 8: 324450; 9: 291950; 10: -10.02%
| И.О Президента АО "Риддер ТЭЦ" |  | 10: Р. Коныров
|  |  | 12: Приложение 4 | [11 empty] | Продолжение Приложения 4
|  |  | 13: к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | [11 empty] | к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2019 года по 31 мая2019 года
Акционеное общество "Риддер ТЭЦ". Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО" №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Инв. номер ОС | 3: Единица измерения (для натуральных показателей); 4: Количество в натуральных показателях; 6: Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге; 8: Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования; 20: Показатели эффективности, надежности и качества | [13 empty] | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
|  |  | 8: Собственные средства; 12: Заемные средства; 16: Бюджетные средства; 18: Нерегулируемая (иная деятельность); 20: Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат); 23: Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | [7 empty] | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт на 01.12.2018 | план | факт на 01.03.2020 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | факт 2018 года | план 2019 года | факт на 01.12.2019 | факт 2018 года | ст-ть на 1.01.2018 | амортиз.отч. на 1.01.2018 | план 2019 года | факт на 01.12.2019 | ст-ть на дату ввода | амортиз.отч. на дату ввода | дата ввода | факт 2018 года | план 2019 года | факт на 01.12.2019 | факт 2018 года | план 2019 года | факт на 01.12.2019
1 | 2 | 2 - 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | по бух/учету 1С |  | 24 | 25 | по бух/учету 1С |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
I | ЭТАП 4 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2019г. по 28.02.2020г.)
1 | Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) - 837,1 м. |  | 3: м; 4: 837.1; 6: 93761; 7: 16128.57; 8: 837.1; 9: 846; 10: 101.1%; 11: экономия в следствии закупок; 22: 0%; 23: 0 | 0 | 0 | 7% | 7% |  |  |  | 0.7% | 0.5% |  |  |  |  | не достигнуто | незавершенность периода реализации
2 | Приобретение оборудования для ремонта тепловых сетей и отдела сбыта тепловой энергии (автомобиль повышенной проходимости типа ГАЗ-66 для транспортировки аварийно-выездных бригад и оборудования для ремонта трубопроводов) | новое ОС | 3: шт; 4: 1; 6: 13000; 7: 4619.2; 8: 13000; 9: 4619.2; 10: 0%; 11: экономия в следствии закупок; 22: 0%; 23: 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | не достигнуто
| ИТОГО |  | 6: 106761; 7: 20747.77; 8: 106761; 9: 20748.2; 10: -80.57%; 11: экономия в следствии закупок; 23: 0 | 0 | 0
| И.О Президента АО "Риддер ТЭЦ" |  | 10: Р. Коныров
|  |  | 13: Приложение 4 | [11 empty] | Продолжение Приложения 4
|  |  | 13: к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | [11 empty] | к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2019 года по 31 мая 2019 года
Акционеное общество "Риддер ТЭЦ". Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО" №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Инв. номер ОС | 3: Единица измерения (для натуральных показателей); 4: Количество в натуральных показателях; 6: Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге; 8: Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования; 20: Показатели эффективности, надежности и качества | [13 empty] | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
|  |  | 8: Собственные средства; 12: Заемные средства; 16: Бюджетные средства; 18: Нерегулируемая (иная деятельность); 20: Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта); 23: Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | [7 empty] | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт на 01.12.2018 | план | факт на 01.03.2020 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | факт 2018 года | план 2019 года | факт на 01.12.2019 | факт 2017 года | ст-ть на 1.01.2018 | амортиз.отч. на 1.01.2018 | план 2019 года | факт на 01.12.2018 | ст-ть на дату ввода | амортиз.отч. на дату ввода | дата ввода | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018
№ п/п |  |  | 8: Отчет о прибылях и убытках**; 16: 16; 17: 17; 18: 18; 19: 19; 23: факт 2015 года |  |  |  | факт 2016 года | [6 empty] | факт 2015 года |  | факт 2016 года | до реализации инвестпрограммы |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
[35 empty] | факт 2015 года | факт 2016 года |  |  | факт 2015 года | факт 2016 года | до реализации инвестпрограммы
1 | 2 | 2 - 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | по бух/учету 1С |  | 24 | 25 | по бух/учету 1С |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
II | ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.)
2 | Приобретение приборов учета тепловой энергии |  | 3: шт; 4: 2; 6: 1200; 7: 0; 8: 1200; 9: 1200; 10: 0%; 22: 0%; 23: 0 | 0 | 0 | 100% | [10 empty] | не достигнуто
| ИТОГО |  | 6: 1200; 7: 0; 8: 1200; 9: 1200; 10: 0%; 22: 0; 23: 0 | 0 | 0 | 100
| Всего ИП ТЭ 01.01.2019-31.12.2019 |  | 6: 432411; 7: 20747.77; 8: 432411; 9: 313898.2; 10: -27.41%; 12: 0; 13: 0; 14: 0%; 15: 0
| И.О Президента АО "Риддер ТЭЦ" |  | 10: Р. Коныров